## Planner
NHD:
Chủ đề
Designer
Thực hiện: | Đức Anh | Thiết Kế Lõi IP core Ansychronous FIFO sử dụng giao diện Bus AXI4 - Lite
TIME LINE
| CONTENT | WEEK0 | WEEK1 |  | WEEK2 | WEEK3 | WEEK4
Tìm hiểu thông tin về FIFO và bus AXI
Vẽ sơ đồ thiết kế chi tiết: cho biết I/O, các khối chức năng
Bắt đầu thực hiện thiết kế
Lên kế hoạch kiểm tra thiết kế
Test

## Weekly Sync Up
| CHỦ ĐỀ | Thiết Kế Lõi IP core Ansychronous FIFO sử dụng giao diện Bus AXI4 - Lite
Tuần 0 | Dec 1st
Lên kế hoạch làm việc
Phân tích tổng quan về thiết kế
| ducanhld15@gmail.com | Tìm hiểu về FIFO: WRITE FIFO
| ducanhld15@gmail.com | - Điều kiện ghi của FIFO: bit trạng thái FIFO (FIFO có full hay không, FIFO có cho phép ghi hay không) - FIFO quản lý ghi dữ liệu như thế nào (Con trỏ ghi dữ liệu hoạt động như thế nào, tình huống nào thì FIFO báo tràn/đầy)
Tìm hiểu về FIFO: READ FIFO
- Điều kiện đọc của FIFO: bit trạng thái FIFO (FIFO có rỗng hay không, FIFO có cho phép đọc hay không) - FIFO quản lý đọc dữ liệu như thế nào (Con trỏ đọc dữ liệu hoạt động như thế nào, tình huống nào thì FIFO báo rỗng)
| ducanhld15@gmail.com | Tìm hiểu về BUS AXI | DONE
- BUS AXI đọc như thế nào -> read transfer của AXI
- BUS AXI ghi như thế nào -> write transfer của AXI
| ducanhld15@gmail.com | DOCUMENT | [BUS][Bài 1] Tổng quan về giao thức AMBA - AXI ~ VLSI TECHNOLOGY (nguyenquanicd.blogspot.com)
| ducanhld15@gmail.com | Định nghĩa TOP BLOCK của FIFO -> Gồm các I/O
[IP core] FIFO đồng bộ có thể cấu hình được ~ VLSI TECHNOLOGY (nguyenquanicd.blogspot.com)
Tuần 1 | Dec 4th
|  | Tìm hiểu về BUS AXI | DONE
- Khái niệm về các kênh truyền của AXI
- Read transaction
- Write transaction
- Đọc tài liệu AXI interface
|  | - Thiết kế sơ đồ giải thuật cho write/read transaction | IN PROGRESS | Introduction to the Advanced Extensible Interface (AXI) - Technical Articles (allaboutcircuits.com)
| ducanhld15@gmail.com | Tìm hiểu về FIFO: WRITE FIFO | IN PROGRESS
- Điều kiện ghi của FIFO: bit trạng thái FIFO (FIFO có full hay không, FIFO có cho phép ghi hay không) - FIFO quản lý ghi dữ liệu như thế nào (Con trỏ ghi dữ liệu hoạt động như thế nào, tình huống nào thì FIFO báo tràn/đầy)
| ducanhld15@gmail.com | Tìm hiểu về FIFO: READ FIFO | IN PROGRESS
- Điều kiện đọc của FIFO: bit trạng thái FIFO (FIFO có rỗng hay không, FIFO có cho phép đọc hay không) - FIFO quản lý đọc dữ liệu như thế nào (Con trỏ đọc dữ liệu hoạt động như thế nào, tình huống nào thì FIFO báo rỗng)
Định nghĩa TOP BLOCK của FIFO
FIFO: DATA WIDTH = 8bit, SIZE: 64 byte
Dec 7th
ASYNCHRONOUS FIFO DESIGN
| ducanhld15@gmail.com | - Định nghĩa TOP BLOCK FIFO | DONE
| ducanhld15@gmail.com | - Hoàn tất tìm hiểu cơ chế đọc ghi của FIFO | DONE
- Next action: Bắt đầu vẽ diagram của FIFO, tích hợp thanh ghi điều khiển và thanh ghi trạng thái
- Bắt đầu code FIFO (chưa tích hợp thanh ghi)
| ducanhld15@gmail.com | - Thiết kế sơ đồ giải thuật cho write/read transaction request: axi_manager.v | IN PROGRESS
|  | - Thiết kế sơ đồ giải thuật cho write/read transaction response: axi_subordinate.v | NOT STARTED
Tuần 2 | Dec 13th
Tìm hiểu về BUS AXI
| ducanhld15@gmail.com | - Thiết kế sơ đồ giải thuật cho write/read transaction | DONE
|  | - Thực hiện axi_lite_master: viết axi write transaction ở cả hai hướng manager và subordinate | IN PROGRESS
| ducanhld15@gmail.com | - Tiếp tục viết read transaction dựa trên code của write transaction
Dec 15th
ASYNCHRONOUS FIFO DESIGN
| ducanhld15@gmail.com | - Định nghĩa TOP BLOCK FIFO
| ducanhld15@gmail.com | - Hoàn tất tìm hiểu cơ chế đọc ghi của FIFO
- Next action: Bắt đầu vẽ diagram của FIFO, tích hợp thanh ghi điều khiển và thanh ghi trạng thái
- Bắt đầu code FIFO (chưa tích hợp thanh ghi)
Next action
| ducanhld15@gmail.com | - Tách read_write module ra hai module riêng biệt, sử dụng 2 clock khác nhau
- Thêm một module synchronizer sử dụng để đồng bộ read pointer và write pointer
| ducanhld15@gmail.com | - Reset mem của FIFO về mảng giá trị 0
- Ghép phần của Hạ, hoàn tất thiết kế FIFO
Tuần 3 | Dec 20th
| ducanhld15@gmail.com | Thực hiện xong read transaction
Thiết kế axi_interface, test IP wrapper bao gồm axi_subordinate_if
Next action
| ducanhld15@gmail.com | - Tích hợp AXI protocol vào IP FIFO (từ Đức Anh và Hạ)
| ducanhld15@gmail.com | - Tách read_write module ra hai module riêng biệt, sử dụng 2 clock khác nhau
- Thêm một module synchronizer sử dụng để đồng bộ read pointer và write pointer
| ducanhld15@gmail.com | - Reset mem của FIFO về mảng giá trị 0
- Ghép phần của Hạ, hoàn tất thiết kế FIFO
Tuần 4 | Dec 25th | ASYNCHRONOUS FIFO DESIGN
Hoàn thiện xong top module (fifo_top.sv)
- Dưa vào các module con từ các bạn thiết kế và kết nối sẵn, thêm vào các thanh ghi
- Tích hợp AXI protocol vào IP FIFO
- Thiết kế sơ đồ khối của top block
Next action
| ducanhld15@gmail.com | - Compile thử thiết kế mới, sửa các lỗi syntax nếu có
- Viết testbench cho fifo_top, tham khảo từ tb của dummy, yêu cầu:
+ Clock của wrdata, rddata và csr khác nhau. Lấy clock của csr là clock chuẩn cấp cho các flip flop trong thiết kế.
+ Gen ra một mảng data random (tham khảo dummy), write mảng này vào fifo, read ra để kiểm tra
Dec 28th
- Kiểm tra, sửa một số lỗi syntax và các lỗi compile/elab khác
- Sửa file synchronizer
- Viết testbech, testcase read_write
Next action
- Check lại VIP của AXI -> chưa đọc được data từ thanh ghi của thiết kế
- Check lại FIFO MEMORY -> có wr_enable, có giá trị w_adrr, nhưng không ghi được
ducanhld15@gmail.com
Tuần 5 | Jan 2nd | ASYNCHRONOUS FIFO DESIGN
Chỉnh sửa các lỗi trong thiết kế
- Synchronizer
-> Sửa resetn (thêm dấu đảo vào)
- fifo_top.sv
-> Sửa FF đọc từ FF theo clock sang mạch tuần tự
- fifo_read & fifo_write
-> Cập nhật điều kiện tăng pointer (full/empty)
-> Cập nhật điều kiện cho việc bật bit trạng thái full/empty
-tb.sv
-> Thêm phần khởi tạo các giá trị ban đầu (write_enable, read_enable,...)
-> Thêm một số function của test (đếm error, scoreboard)
Next action
- Viết testcase cho trường hợp thực hiện đọc ghi cùng lúc (kiểm soát quá trình đọc ghi thông qua các bit trạng thái)
- Chỉnh sửa điều kiện bật tắt các bit trạng thái full/empty cho trường hợp đọc ghi vượt quá FIFO DEPT
Tuần 6 |  | Tự đánh giá và hoàn thành các phần còn lại thiết kế
Ngày kết thúc |  | 13/01/2024

## FIFO SPEC
ducanhld15@gmail.com
Signal Name | I/O | Size | Description
clk | Input | 1 | clock source
resetn | Input | 1 | Reset signal
wr_data | Input | 32 | Data write to FIFO, with data width is 32bit
rd_data | Output | 32 | Data read from FIFO
wr | Input | 1 | Write enable, set 1 to enable, clear 0 to disable writing
rd | Output | 1 | Read enable, set 1 to enable, clear 0 to disable reading
full | Input | 1 | Indicate FIFO status, high when FIFO is full
empty | Output | 1 | Indicate FIFO status, high when FIFO is emply
flush | Input | 1 | Set 1 to clear FIFO
Function list
wr_data : writting 32 bit data, used to store data into FIFO
rd_data: is the output signal, used to read data from FIFO
wr : is the FIFO input signal control data |  |  |  | FIFO POINTER: 0->7
rd : is data control signal from FIFO |  |  |  | PTR_WIDTH | 3 bit
|  |  |  | write_pointer[2:0] | write_pointer[3:0] | Write pointer[PTR_WIDTH:0]
|  |  |  | Write pointer[PTR_WIDTH] | Write pointer[PTR_WIDTH-1:0] | Read pointer[PTR_WIDTH] | Read pointer[PTR_WIDTH-1:0] | Full | Empty
|  |  |  | 0 | 000 | 0 | 000 |  | x
|  |  |  | 0 | 001 | 0 | 000
|  |  |  | 0 | 010 | 0 | 000
|  |  |  | 0 | 011 | 0 | 000
|  |  |  | 0 | 100 | 0 | 000
|  |  |  | 0 | 101 | 0 | 000
|  |  |  | 0 | 110 | 0 | 000
|  |  |  | 0 | 111 | 0 | 000
|  |  |  | 1 | 000 | 0 | 000 | x
|  |  |  | 1 | 000 | 0 | 001
|  |  |  | 1 | 000 | 0 | 010
|  |  |  | 1 | 000 | 0 | 011
|  |  |  | 1 | 000 | 0 | 100
|  |  |  | 1 | 000 | 0 | 101
|  |  |  | 1 | 000 | 0 | 110
|  |  |  | 1 | 000 | 0 | 111
|  |  |  | 1 | 000 | 1 | 000 |  | x
|  |  |  | 1 | 001 | 1 | 000
|  |  |  | 1 | 010 | 1 | 000
|  |  |  | 1 | 011 | 1 | 000
|  |  |  | 1 | 100 | 1 | 000
|  |  |  | 1 | 101 | 1 | 000
|  |  |  | 1 | 110 | 1 | 000
|  |  |  | 1 | 111 | 1 | 000
|  |  |  | 0 | 000 | 1 | 000 | x
|  |  |  | 0 | 001 | 1 | 001
|  |  |  | 0 | 010
|  |  |  | 0 | 011
|  |  |  | 0 | 100
|  |  |  | 0 | 101
|  |  |  | 0 | 110
|  |  |  | 0 | 111

## FIFO Register
NAME | ADDR
FIFO_CTRL | 8'h00
Bit field | Name | Description | Mode
FIFO_CTRL[7:1] | UNUSED | Not implemented yet | RO
FIFO_CTRL[0] | fifo_flush | Set to 1 to clear FIFO | RW
NAME | ADDR
FIFO_STATUS | 8'h01
Bit field | Name | Description | Mode
FIFO_CTRL[7:2] | UNUSED | Not implemented yet | RO
FIFO_CTRL[1] | fifo_empty | Indicate FIFO empty status | RO
FIFO_CTRL[0] | fifo_full | Indicate FIFO full status | RO